## 📊 Avancement
AUTO+ · Suivi Avancement Projet
# | Livrable / Tâche | Catégorie | Statut | Date Début | Date Fin | % Avancement | Notes
1 | Vision Globale de la Plateforme | Diagrammes UML | ✅ Terminé | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 100% | Exporté en PNG
2 | MVP — Cas d'usage (Lancement) | Diagrammes UML | ✅ Terminé | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 100% | Exporté en PNG
3 | Cas Détaillé — Prise de Rendez-vous | Diagrammes UML | ✅ Terminé | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 100% | Exporté en PNG
4 | Vision Future & Innovation (Phase 2&3) | Diagrammes UML | ✅ Terminé | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 100% | Exporté en PNG
5 | Architecture Technique 8 couches | Diagrammes UML | ✅ Terminé | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 100% | Eraser.io — MVP + Roadmap
6 | PDF fusionné des 5 diagrammes | Diagrammes UML | ✅ Terminé | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 100% | AutoPlus_Diagrammes_Architecture.pdf
7 | Analyse marché automobile (AIVAM 2025) | Étude de Marché | ✅ Terminé | 2026-04-15 | 2026-05-01 | 100% | Ventes, parts de marché, EV
8 | Analyse digitale & mobile Maroc | Étude de Marché | ✅ Terminé | 2026-04-15 | 2026-05-01 | 100% | DataReportal, ANRT 2025
9 | Analyse concurrentielle | Étude de Marché | ✅ Terminé | 2026-04-15 | 2026-05-01 | 100% | SimilarWeb, Logicat, Speedy…
10 | TAM / SAM / SOM | Étude de Marché | ✅ Terminé | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 100% | 14,85 Mrd MAD TAM
11 | Dossier PDF investisseur corrigé | Étude de Marché | ✅ Terminé | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 100% | 3 stats corrigées (VE, CN, mobile)
12 | Définition MVP features | Product | ✅ Terminé | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 100% | Mise en relation, RDV, avis
13 | Modèle économique (SaaS + commission) | Product | ✅ Terminé | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 100% | 299–799 MAD/mois garages
14 | Roadmap 4 phases définie | Product | ✅ Terminé | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 100% | Q3 2026 → 2028
15 | Liste questions Client (automobiliste) | Customer Discovery | 🔄 En cours | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 50% | Tétouan + Casablanca
16 | Liste questions Mécanicien | Customer Discovery | 🔄 En cours | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 50% | Tétouan + Casablanca
17 | Interviews clients — Tétouan | Customer Discovery | ⏳ À faire | 2026-05-20 | 2026-06-10 | 0% | Cible : 10–15 automobilistes
18 | Interviews mécaniciens — Tétouan | Customer Discovery | ⏳ À faire | 2026-05-20 | 2026-06-10 | 0% | Cible : 5–8 garages
19 | Interviews clients — Casablanca | Customer Discovery | ⏳ À faire | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 0% | Cible : 10–15 automobilistes
20 | Interviews mécaniciens — Casablanca | Customer Discovery | ⏳ À faire | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 0% | Cible : 5–8 garages
21 | LBMC (Lean Business Model Canvas) | Lean Validation | ⏳ À faire | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 0% | À remplir post-interviews
22 | Assumptions Matrix | Lean Validation | ⏳ À faire | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | Hypothèses clés à tester
23 | Dossier Explorer (août 2026) | Funding | 🔄 En cours | 2026-05-10 | 2026-07-25 | 20% | Deadline ouverture : août 2026
24 | Dossier TheForge (sept. 2026) | Funding | ⏳ À faire | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 0% | Option B si Explorer raté
25 | Update équipe — avancement projet | Équipe | ⏳ À faire | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0% | Présentation interne
26 | Recrutement 1ers testeurs (beta) | Équipe | ⏳ À faire | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 0% | Tetouan + Casa — early adopters
27 | Monthly Report #1 — Mai 2026 | MVP Dev | 🔄 En cours | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 60% | Recherche + diagrammes + étude
28 | Maquettes UI/UX (Figma) | MVP Dev | ⏳ À faire | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0% | App mobile + dashboard garage
29 | Développement backend MVP | MVP Dev | ⏳ À faire | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 0% | Auth, matching, booking, notifs
30 | Développement app mobile MVP | MVP Dev | ⏳ À faire | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 0% | iOS & Android — React Native
31 | Tests & pilote 50 garages Casa | MVP Dev | ⏳ À faire | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0% | Phase 0 — Casablanca
AVANCEMENT GLOBAL | [6 empty] | 14 terminés / 31 tâches

## 📅 Planning
AUTO+ · Planning & Roadmap — Mai → Sept. 2026
|  |  | Mai 2026 |  | Juin 2026 |  | Juil. 2026 |  | Août 2026 |  | Sept. 2026
# | Tâche / Livrable | Priorité | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2
1 | Monthly Report #1 — Mai 2026 | 🔴 Haute | █ | █
2 | Monthly Report #2 — Juin 2026 | 🟡 Moyenne |  |  | █ | █
3 | Prép. questions interviews | 🔴 Haute | █ | █ | █
4 | Interviews clients — Tétouan | 🔴 Haute |  |  | █ | █
5 | Interviews mécaniciens — Tétouan | 🔴 Haute |  |  | █ | █
6 | Interviews clients — Casablanca | 🔴 Haute |  |  |  | █ | █
7 | Interviews mécaniciens — Casablanca | 🔴 Haute |  |  |  | █ | █
8 | LBMC — Lean Business Model Canvas | 🔴 Haute |  |  | █ | █
9 | Assumptions Matrix | 🔴 Haute |  |  |  | █ | █
10 | Prép. dossier Explorer (août) | 🔴 Haute | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
11 | 🎯 DEADLINE Explorer | 🔴 Haute | [6 empty] | █
12 | Prép. dossier TheForge (sept.) | 🟡 Moyenne | [5 empty] | █ | █ | █
13 | 🎯 DEADLINE TheForge | 🟡 Moyenne | [8 empty] | █
14 | Update équipe — avancement | 🟡 Moyenne |  |  | █
15 | Recrutement 1ers testeurs (beta) | 🟡 Moyenne |  |  |  |  | █ | █ | █
16 | Maquettes UI/UX (Figma) | 🟡 Moyenne |  |  |  |  | █ | █
17 | Setup infrastructure technique | 🟡 Moyenne | [5 empty] | █ | █
18 | Développement backend MVP | 🟢 Basse | [6 empty] | █ | █ | █ | █
19 | Développement app mobile | 🟢 Basse | [6 empty] | █ | █ | █ | █
20 | Pilote 50 garages — Casablanca | 🟢 Basse | [8 empty] | █ | █
LÉGENDE
Terminé
En cours
Planifié
Customer Discovery
Funding / Deadline